## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/a/8gHQHkea（按结对编程小组提交）
软件工程21级 | 学号 |  | 姓名
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 0.5 | 3.0303 | 1 | 5
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 0.5 | 3.0303 | 1 | 5
2 开发 | 11 | 66.6667 | 13 | 65
2.1 需求分析 | 2 | 12.1212 | 1 | 5
2.2 生成设计文档 | 1 | 6.0606 | 1 | 5
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 0.5 | 3.0303 | 0.5 | 2.5
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 1 | 6.0606 | 0.5 | 2.5
2.5 具体设计 | 1 | 6.0606 | 1 | 5
2.6 具体编码 | 2 | 12.1212 | 5 | 25
2.7 代码复审 | 1.5 | 9.0909 | 2 | 10
2.8 测试 | 2 | 12.1212 | 2 | 10
3 报告 | 5 | 30.303 | 6 | 30
3.1 测试报告 | 3 | 18.1818 | 3 | 15
3.2 计算工作量 | 1 | 6.0606 | 2 | 10
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 6.0606 | 1 | 5
总时间 | 16.5 | 100 | 20 | 100